## 日本語
TimeWallet Development Schedule
* Note | [6 empty] | Design |  |  |  | デザイン | [7 empty] | D
[7 empty] | UI개발 |  |  |  | UI 開発 | [7 empty] | U
[7 empty] | Dev |  |  |  | Web 開発 | [7 empty] | De
[7 empty] | Client |  |  |  | App 開発 | [7 empty] | C
[7 empty] | API/DB |  |  |  | API/DB(ドキュメント込み) | [7 empty] | AD
[7 empty] | App+Web |  |  |  | 機能具現 | [7 empty] | A
No. | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 내용 | Plan
[6 empty] | Month | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
[6 empty] | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Week | 10月 1: 10-1; 10月 5: 10-2; 10月 12: 10-3; 10月 19: 10-4; 10月 26: 10-5; 11月 2: 11-1; 11月 9: 11-2; 11月 16: 11-3; 11月 23: 11-4; 12月 1: 12-1; 12月 7: 12-2; 12月 14: 12-3; 12月 21: 12-4; 12月 28: 12-5
1 | 約款同意 | 利用約款(必修)
個人情報収集 利用案内(必修)
位置情報サービス 利用約款(必修)
マーケッティング 広告活用(選択)
すべての項目に同意
加入ボタン
ログインボタン
|  | 次に加入ボタン |  |  | 메인(리스트)ページ로 이동
2 | 会員加入 | 携帯電話番号入力 → 認証する | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
パスワード入力 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
パスワード確認 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
性別選択 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
生年月日選択 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
居住地域設定 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
|  | 加入ボタン | 会員加入登録完了 |  | 메인(리스트)ページ로 이동 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
3 | ログイン | 携帯電話番号入力 → 認証する | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
以前携帯電話番号入力 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
パスワード入力 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
|  | パスワード忘れ | パスワード忘れ |  | 임시비밀번호 발송 메일 form 필요함 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
|  | 会員加入 |  |  | 탭 시 회원가입 ページ로 이동 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
|  | ログインボタン | ログイン完了 |  | 메인(리스트)ページ로 이동 | bar: 10月 14 to 10月 16; 10月 19 to 10月 22
4 | メーンページ | bar: 10月 19 to 10月 20; 10月 30; 11月 2 to 11月 3
5 | メニュー | マイmin/min使い | クーポン交換 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 30; 11月 2 to 11月 5
|  | マイcoin/coin使い | coin 使用ページ(안드로이드) | coin 사용ページ(IOS) | bar: 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 6; 11月 9 to 11月 10
|  |  | マイcoin 案内 | 나의 coin 금액안내 | bar: 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 6; 11月 9 to 11月 10
|  |  | 使用 coin 入力 | 사용할 coin 입력 | bar: 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 6; 11月 9 to 11月 10
|  |  | ビーコン Tag 方法 | 코인사용방법 | bar: 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 6; 11月 9 to 11月 10
|  |  | 使い | 사용하기 | bar: 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 6; 11月 9 to 11月 10
|  | coin交換可能/min確認 | coin 交換可能 min リスト | bar: 10月 23; 10月 26; 10月 30; 11月 2 to 11月 6; 11月 11 to 11月 13
coin 交換ボタン | bar: 10月 23; 10月 26; 10月 30; 11月 2 to 11月 6; 11月 11 to 11月 13
|  | coin寄付 | 寄付処選択 | 기부처 상세ページ | bar: 10月 23; 10月 26; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 12 to 11月 13; 11月 16 to 11月 17
기부처 정보 | bar: 10月 23; 10月 26; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 12 to 11月 13; 11月 16 to 11月 17
기부금액 입력 | bar: 10月 23; 10月 26; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 12 to 11月 13; 11月 16 to 11月 17
기부하기 버튼 | bar: 10月 23; 10月 26; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 12 to 11月 13; 11月 16 to 11月 17
|  |  | マイ寄付の内訳ボタン | 나의기부내역 | bar: 10月 23; 10月 26; 10月 30; 11月 2 to 11月 3; 11月 12 to 11月 13; 11月 16 to 11月 17
coin自動交換設定 | bar: 10月 19 to 10月 20; 11月 2 to 11月 3; 11月 12 to 11月 13; 11月 16 to 11月 17
|  | マイウォレット | マイウォレット ページ | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
加入日 | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
|  |  | マイmin/min 使用 | → 메뉴와 중복 적용 | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
マイcoin/coin 使用 | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
coin 交換可能 min リスト | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
coin 寄付 | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
タイムウォレットをシェアする | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
パスワード変更 | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
会員情報変更 | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
退会申請 | bar: 10月 29; 11月 4 to 11月 6; 11月 9 to 11月 11; 11月 16 to 11月 18
|  | クーポン交換 | クーポン交換ページ | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
カテゴリ | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
整列 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
地域設定 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
|  |  | クーポンリスト/min価格 | 쿠폰정보 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
쿠폰이미지 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
쿠폰정보 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
사용가능매장 정보 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
|  |  |  | 매장 아이콘 | 매장 상세ページ로 이동 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
|  |  |  | 전화걸기 아이콘 | 통화연결로 이동 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
주의사항 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
주의사항 동의 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
|  |  |  | 쿠폰교환하기 버튼 | 쿠폰교환 완료 → 바로사용하기 → 쿠폰사용 ページ 이동 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
交換可能なクーポンのみ表示 | bar: 10月 21 to 10月 22; 10月 27 to 10月 30; 11月 19 to 11月 20; 11月 23
|  | お気に入り | お気に入りページ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 29 to 10月 30; 11月 9; 11月 24
区分タップ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 29 to 10月 30; 11月 9; 11月 24
|  |  | お気に入りリスト | 매장 상세ページ로 이동 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 29 to 10月 30; 11月 9; 11月 24
お気に入り削除 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 29 to 10月 30; 11月 9; 11月 24
|  | マイクーポン | マイクーポンページ | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 24 to 11月 25
区分タップ | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 24 to 11月 25
|  |  |  | 쿠폰사용 ページ | coin 사용ページ(IOS) | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 24 to 11月 25
|  |  |  | 쿠폰이미지 | 나의 coin 금액안내 | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 24 to 11月 25
|  |  |  | 쿠폰내용 | 사용할 coin 입력 | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 24 to 11月 25
|  |  |  | NFC Tag 방법 | 코인사용방법 | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 24 to 11月 25
|  |  |  | 사용하기 | 사용하기 | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 24 to 11月 25
削除(使用クーポン/期限切れクーポン) | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 24 to 11月 25
|  | 使用内訳 | 使用内訳ページ | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
区分タップ | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
使用内訳リスト | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
使用内訳削除 | bar: 10月 26 to 10月 27; 11月 2 to 11月 3; 11月 10 to 11月 12; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  | お知らせ | お知らせページ | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  | お知らせリスト |  | 리스트 탭 시 공지 내용 오픈 (아코디언 처리) | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  | 環境設定 | 環境設定ページ | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  | アプリ設定 | 앱설정 ページ | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
coin 자동교환 설정 | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
알림 설정 | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
자동チェックイン | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
푸시 알림 설정 | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  | バージョン情報 | 버전정보ページ | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
현재버전/최신버전 표시 | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  |  | 버전 업데이트 버튼 | 최신버전이 아닐 경우 버튼 활성화 → 버튼 탭 시 스토어로 이동 | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  |  | 이용약관 | 탭 시 이용약관 내용 오픈 (아코디언 처리) | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  |  | 개인정보 취급방침 | 탭 시 개인정보 취급방침 내용 오픈 (아코디언 처리) | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  | チュートリアルを見る | 튜토리얼 ページ | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  | FAQ | FAQ ページ | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
|  |  |  | FAQ 리스트 | 리스트 탭 시 FAQ 내용 오픈 (아코디언 처리) | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
고객지원센터 안내 | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
문의메일주소 안내 | bar: 11月 4 to 11月 5; 11月 11 to 11月 13; 11月 16 to 11月 20; 11月 26 to 11月 27; 11月 30 to 12月 1
6 | 位置検索 | 位置設定ポップアップ ▶ | bar: 10月 19; 10月 27 to 10月 30
|  | 地域リスト |  |  | 지역 선택 시 하위 지역 노출(아코디언 처리) | bar: 10月 19; 10月 27 to 10月 30
7 | 店舗検索 | 検索ページ_店舗検索 | bar: 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
検索語入力 → 検索 | bar: 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
検索記録 | bar: 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
検索記録削除 | bar: 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
8 | 地図転換アイコン | 地図ページ | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
地域設定 | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
|  | リスト転換アイコン |  |  | 탭 시 리스트 ページ로 이동 | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
カテゴリー | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
地図 | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 20; 10月 26 to 10月 30
9 | カテゴリー | カテゴリー_リスト | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
カテゴリー_地図 | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
10 | 整列 | 基本整列 | bar: 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
→ 距離整列 | bar: 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
→ 人気整列 | bar: 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
店舗整列 | bar: 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
→ 全ての店舗を見る | bar: 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
→ min 店舗 | bar: 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
→ time coin イベント店舗 | bar: 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
設定 | bar: 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 30
11 | 店舗リスト | 設定の詳細ページ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
設定のイメージ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
coin 使用 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
店舗状態表示(アイコン) | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
店舗ロゴタイプ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
|  | アルバム | イメージサムネイル | 개별 확대이미지 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
coin 案内 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
|  | クーポン(代表クーポン 2枚) | クーポン情報ページ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
|  | 店舗情報 | 店舗情報 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
|  |  | 地図アイコン | 매장 지도ページ로 이동 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
|  |  | 電話アイコン | 전화로 연결 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
店舗紹介文 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
|  | レビューの作成 | 点数/レビューの作成/レビュー/返事/申告 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
|  | 同じカテゴリー、他の店舗を見る | 選択の店舗詳細ページ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 10月 26 to 10月 28; 11月 2 to 11月 6
12 | 狀態表示 | 地図以外の全てのページ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
使用者ビーコン接続しない_基本 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
使用者ビーコン接続しない_タップ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
チェックイン | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
チェックイン_min 積立中 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
チェックアウト | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
ブルートゥース オフ | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
ネットワーク連結途切れる | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
coin 提供の店舗_coin 交換可能 min 積立完了 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
coin 提供の店舗_最初 10min 積立 | bar: 10月 15 to 10月 16; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
地図 | bar: 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
使用者ビーコン接続しない_基本(最も近い店舗情報) | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
使用者ビーコン接続しない_タップ | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
チェックイン | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
チェックイン_min 積立中 | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
チェックアウト | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
ブルートゥース オフ | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
ネットワーク連結途切れる | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
coin 提供の店舗_coin 交換可能 min 積立完了 | bar: 10月 14; 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
coin 提供の店舗_最初 10min 積立 | bar: 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
他の店舗の選択時 | bar: 10月 19 to 10月 23; 11月 2 to 11月 6
クライアント
| ビーコン ライブラリー | 新規ライブラリ適用(日本版) | bar: 11月 4 to 11月 6
グッテル SDK 理解 & テスト | bar: 11月 20; 11月 23 to 11月 26
グッテル SDK 適用 | bar: 11月 27 to 11月 28; 12月 1 to 12月 3
ジャバ ブリッジ api 整理 | bar: 11月 9 to 11月 10
| 利用約款 ページ | アコーディオン機能 具現 | bar: 11月 11 to 11月 13
| チェックイン プロセス | 初のコイン積立機能 | bar: 11月 16
チェックイン/アウト 店舗情報 | bar: 11月 17
| 例外メッセージ 処理 | splash画面 - ログイン & バージョンチェック | bar: 11月 18
位置情報オフの時 → メッセージオープン | bar: 11月 19
Note on BW16: jacob you: アプリと結合
Note on C24: ポップアップ ▶ 電話番号の認証ポップアップ → 成功ポップアップ → エラー_4ポップアップ → エラー_5ポップアップ → エラー_1ポップアップ → エラー_2ポップアップ → エラー_3ポップアップ → 退会キャンセルポップアップ
Note on C25: 入力失敗 → 入力の下にエラーメッセージ送出
Note on C26: 入力失敗 → 入力の下にエラーメッセージ送出
Note on C28: 年/月/日設定オープン
Note on C29: ポップアップ▶ 地域検索ポップアップ
Note on C30: 入力情報確認の後にボタンを活性化
Note on C31: ポップアップ ▶ 電話番号の認証ポップアップ → 成功ポップアップ → エラー_4ポップアップ → エラー_5ポップアップ → エラー_1ポップアップ → エラー_3ポップアップ
Note on C32: 入力失敗 → 入力の下にエラーメッセージ送出
Note on C33: 入力失敗 → 入力の下にエラーメッセージ送出
Note on D34: ポップアップ ▶ 電話番号の認証ポップアップ → 成功ポップアップ → エラー_4ポップアップ → エラー_5ポップアップ → エラー_1ポップアップ ポップアップ ▶ → 臨時パスワード発送完了ポップアップ
Note on C36: ポップアップ ▶ → エラー_1ポップアップ → エラー_2ポップアップ → ログイン成功ポップアップ
Note on D41: 入力失敗 → 入力の下にエラーメッセージ送出
Note on E41: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on D43: ポップアップ ▶ → ビーコン検索中ポップアップ → 使用確認ポップアップ → エラー_1ポップアップ → エラー_2ポップアップ → ビーコン探し3回失敗ポップアップ
Note on E43: 모달 ▶ 가맹점 승인번호 입력 팝업 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출 결제정보 확인 팝업 사용확인 팝업
Note on D45: ポップアップ ▶ → coin交換ポップアップ
Note on E49: 모달 ▶ 기부내용 확인 팝업 에러_1 알림 팝업
Note on C51: メッセージ ▶ [設定が変更されました。]
Note on C52: メッセージ ▶ 会員でない人/ログインしなかった人 [ログインが必要なページです。]
Note on D58: ポップアップ ▶ → タイムウォレットをシェアするポップアップ → アプリ連結
Note on D59: ポップアップ ▶ → パスワード変更ポップアップ 入力失敗 → 入力の下にエラーメッセージ送出 → パスワード変更完了ポップアップ
Note on D60: ポップアップ ▶ → 会員情報変更ポップアップ 地域設定変更 → 地域設定変更で移動 → 会員情報変更完了ポップアップ
Note on D61: ポップアップ ▶ → 退会申請注意事項ポップアップ → 退会申請ポップアップ 入力失敗 → 入力の下にエラーメッセージ送出
Note on D64: 整列 距離/人気/完了日/安いmin
Note on D65: ポップアップ ▶ → 地域設定ポップアップ
Note on D66: ポップアップ ▶ → 会員でない人/ログインしなかった人 [ログインが必要なページです。]ポップアップ
Note on E74: 모달 ▶ 쿠폰교환 의사 확인 팝업 쿠폰교환 완료 팝업 에러_1 알림 팝업 에러_2 알림 팝업
Note on D75: メッセージ ▶ → 交換可能なクーポンがない場合 [交換可能なクーポンがありません。]
Note on D79: アイコンタブ → お気に入り削除
Note on C80: メッセージ ▶ 会員でない人/ログインしなかった人 [ログインが必要なページです。]
Note on F84: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on E86: 모달 ▶ NFC 검색 팝업 쿠폰사용 팝업 사용확인 팝업 에러_1 알림 팝업 에러_2 알림 팝업 NFC 찾기 3회 실패 팝업
Note on F86: 모달 ▶ 가맹점 승인번호 입력 팝업 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출 결제정보 확인 팝업 사용확인 팝업
Note on D87: メッセージ ▶ → 使用したクーポン/期限切れクーポンがない場合 [使用したクーポン(期限切れクーポン)がありません。]
Note on BR87: jacob you: テスト
Note on D91: 全体削除タブ → 画面の中の使用内訳のすべてを削除 X アイコン → 当該内訳削除
Note on E96: 설정 버튼 탭 시 → 토스트 메시지 [설정이 변경되었습니다.]
Note on E97: 설정 버튼 탭 시 → 토스트 메시지 [설정이 변경되었습니다.]
Note on E98: 설정 버튼 탭 시 → 토스트 메시지 [설정이 변경되었습니다.]
Note on E99: 설정 버튼 탭 시 → 토스트 메시지 [설정이 변경되었습니다.]
Note on BR110: jacob you: テストスケジュール
Note on C115: 全体削除タブ → 画面の中の使用内訳のすべてを削除 X アイコン → 当該内訳削除
Note on C117: ポップアップ ▶ 地域設定ポップアップ
Note on C120: マイ位置/拡大/縮小 マイ位置/店舗/選択店舗/チェックイン店舗/選択店舗名 店舗情報 チェックイン状態表示
Note on C133: タブ → コイン使用ページに移動
Note on C134: ポップアップ ▶ min積立/coin交換/クーポン使用/coin使用
Note on C138: スクロール ▶ クーポンが2枚以上の場合
Note on C143: ポップアップ ▶ → レビューの作成ポップアップ → エラー_1ポップアップ
Note on D143: ポップアップ ▶ → 申告ポップアップ

## 韓国語
TimeWallet Development Schedule
* Note | [6 empty] | Design |  |  |  | 디자인 |  |  |  |  | D
[7 empty] | UI개발 |  |  |  | UI개발 |  |  |  |  | U
[7 empty] | Dev |  |  |  | Web개발 |  |  |  |  | De
[7 empty] | Client |  |  |  | App 개발 |  |  |  |  | C
[7 empty] | API/DB |  |  |  | API/DB(문서포함) |  |  |  |  | AD
[7 empty] | App+Web |  |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | A
No. | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 내용 | Plan
[6 empty] | Month | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[6 empty] | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Week | 10월 1: 10-1; 10월 5: 10-2; 10월 12: 10-3; 10월 19: 10-4; 10월 26: 10-5; 11월 2: 11-1; 11월 9: 11-2; 11월 16: 11-3; 11월 23: 11-4; 12월 1: 12-1; 12월 7: 12-2; 12월 14: 12-3; 12월 21: 12-4; 12월 28: 12-5
1 | 약관동의 | 이용약관(필수)
개인정보 수집 및 이용안내(필수)
위치기반 서비스 이용약과(필수)
마케팅 광고 활용(선택)
모든 항목에 동의
가입하기 버튼
로그인 버튼
|  | 다음에 가입하기 버튼 |  |  | 메인(리스트)페이지로 이동
2 | 회원가입 | 휴대폰 번호 입력 → 인증하기 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
비밀번호 입력 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
비밀번호 확인 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
성별 선택 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
생년월일 선택 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
거주지역 설정 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
|  | 가입하기 버튼 | 회원가입 등록완료 |  | 메인(리스트)페이지로 이동 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
3 | 로그인 | 휴대폰 번호 입력 → 인증하기 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
기존 휴대폰 번호 입력 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
비밀번호 입력 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
|  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 |  | 임시비밀번호 발송 메일 form 필요함 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
|  | 회원가입 |  |  | 탭 시 회원가입 페이지로 이동 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
|  | 로그인 버튼 | 로그인 완료 |  | 메인(리스트)페이지로 이동 | bar: 10월 14 to 10월 16; 10월 19 to 10월 22
4 | 메인페이지 | bar: 10월 19 to 10월 20; 10월 30; 11월 2 to 11월 3
5 | 메뉴 | 나의 min/min 사용 | 쿠폰교환 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 30; 11월 2 to 11월 5
|  | 나의 coin/coin 사용 | coin 사용페이지(안드로이드) | coin 사용페이지(IOS) | bar: 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 6; 11월 9 to 11월 10
|  |  | 나의 coin 금액안내 | 나의 coin 금액안내 | bar: 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 6; 11월 9 to 11월 10
|  |  | 사용할 coin 입력 | 사용할 coin 입력 | bar: 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 6; 11월 9 to 11월 10
|  |  | NFC Tag 방법 | 코인사용방법 | bar: 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 6; 11월 9 to 11월 10
|  |  | 사용하기 | 사용하기 | bar: 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 6; 11월 9 to 11월 10
|  | coin 교환가능 min 확인 | coin 교환가능 min 리스트 | bar: 10월 23; 10월 26; 10월 30; 11월 2 to 11월 6; 11월 11 to 11월 13
coin 교환 버튼 | bar: 10월 23; 10월 26; 10월 30; 11월 2 to 11월 6; 11월 11 to 11월 13
|  | coin기부 | 기부처 선택 | 기부처 상세페이지 | bar: 10월 23; 10월 26; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 12 to 11월 13; 11월 16 to 11월 17
기부처 정보 | bar: 10월 23; 10월 26; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 12 to 11월 13; 11월 16 to 11월 17
기부금액 입력 | bar: 10월 23; 10월 26; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 12 to 11월 13; 11월 16 to 11월 17
기부하기 버튼 | bar: 10월 23; 10월 26; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 12 to 11월 13; 11월 16 to 11월 17
|  |  | 나의 기부내역 버튼 | 나의기부내역 | bar: 10월 23; 10월 26; 10월 30; 11월 2 to 11월 3; 11월 12 to 11월 13; 11월 16 to 11월 17
coin자동교환설정 | bar: 10월 19 to 10월 20; 11월 2 to 11월 3; 11월 12 to 11월 13; 11월 16 to 11월 17
|  | 나의월렛 | 나의월렛 페이지 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
가입일 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
|  |  | 나의 min/min 사용 | → 메뉴와 중복 적용 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
나의 coin/coin 사용 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
coin 교환가능 min 확인 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
coin기부 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
타임월렛 공유 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
비밀번호 변경 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
회원정보 변경 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
서비스탈퇴 신청 | bar: 10월 29; 11월 4 to 11월 6; 11월 9 to 11월 11; 11월 16 to 11월 18
|  | 쿠폰교환 | 쿠폰교환 페이지 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
카테고리 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
정렬 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
위치설정 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
|  |  | 쿠폰리스트/min가격 | 쿠폰정보 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
쿠폰이미지 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
쿠폰정보 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
사용가능매장 정보 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
|  |  |  | 매장 아이콘 | 매장 상세페이지로 이동 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
|  |  |  | 전화걸기 아이콘 | 통화연결로 이동 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
주의사항 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
주의사항 동의 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
|  |  |  | 쿠폰교환하기 버튼 | 쿠폰교환 완료 → 바로사용하기 → 쿠폰사용 페이지 이동 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
교환 가능 쿠폰만 보기 | bar: 10월 21 to 10월 22; 10월 27 to 10월 30; 11월 19 to 11월 20; 11월 23
|  | 즐겨찾기 | 즐겨찾기 페이지 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 29 to 10월 30; 11월 9; 11월 24
구분탭 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 29 to 10월 30; 11월 9; 11월 24
|  |  | 즐겨찾기 리스트 | 매장 상세페이지로 이동 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 29 to 10월 30; 11월 9; 11월 24
즐겨찾기 삭제 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 29 to 10월 30; 11월 9; 11월 24
|  | 나의쿠폰 | 나의쿠폰 페이지 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 24 to 11월 25
구분탭 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 24 to 11월 25
|  |  |  | 쿠폰사용 페이지 | coin 사용페이지(IOS) | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 24 to 11월 25
|  |  |  | 쿠폰이미지 | 나의 coin 금액안내 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 24 to 11월 25
|  |  |  | 쿠폰내용 | 사용할 coin 입력 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 24 to 11월 25
|  |  |  | NFC Tag 방법 | 코인사용방법 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 24 to 11월 25
|  |  |  | 사용하기 | 사용하기 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 24 to 11월 25
삭제(사용쿠폰/기한마감쿠폰) | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 24 to 11월 25
|  | 사용내역 | 사용내역 페이지 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
구분탭 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
사용내역 리스트 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
사용내역 삭제 | bar: 10월 26 to 10월 27; 11월 2 to 11월 3; 11월 10 to 11월 12; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  | 공지사항 | 공지사항 페이지 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  | 공지사항 리스트 |  | 리스트 탭 시 공지 내용 오픈 (아코디언 처리) | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  | 환경설정 | 환경설정 페이지 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  | 앱설정 | 앱설정 페이지 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
coin 자동교환 설정 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
알림 설정 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
자동체크인 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
푸시 알림 설정 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  | 버전 정보 | 버전정보페이지 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
현재버전/최신버전 표시 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  |  | 버전 업데이트 버튼 | 최신버전이 아닐 경우 버튼 활성화 → 버튼 탭 시 스토어로 이동 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  |  | 이용약관 | 탭 시 이용약관 내용 오픈 (아코디언 처리) | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  |  | 개인정보 취급방침 | 탭 시 개인정보 취급방침 내용 오픈 (아코디언 처리) | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  | 튜토리얼 보기 | 튜토리얼 페이지 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  | FAQ | FAQ 페이지 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
|  |  |  | FAQ 리스트 | 리스트 탭 시 FAQ 내용 오픈 (아코디언 처리) | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
고객지원센터 안내 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
문의메일주소 안내 | bar: 11월 4 to 11월 5; 11월 11 to 11월 13; 11월 16 to 11월 20; 11월 26 to 11월 27; 11월 30 to 12월 1
6 | 지역검색 | 지역설정 모달 ▶ | bar: 10월 19; 10월 27 to 10월 30
|  | 시/도 리스트 |  |  | 지역 선택 시 하위 지역 노출(아코디언 처리) | bar: 10월 19; 10월 27 to 10월 30
7 | 매장검색 | 검색 페이지_매장검색 | bar: 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
검색어 입력창 → 검색 | bar: 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
검색기록 | bar: 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
검색기록 삭제 | bar: 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
8 | 지도전환아이콘 | 지도페이지 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
지역설정 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
|  | 리스트 전환 아이콘 |  |  | 탭 시 리스트 페이지로 이동 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
카테고리 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
지도 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 20; 10월 26 to 10월 30
9 | 카테고리 | 카테고리_리스트 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
카테고리_지도 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
10 | 정렬 | 기본정렬 | bar: 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
→ 거리순으로 정렬 | bar: 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
→ 인기으로 정렬 | bar: 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
가맹점 구분 | bar: 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
→ 전체가맹점 보기 | bar: 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
→ min 가맹점 | bar: 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
→ time coin 이벤트점 | bar: 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
설정 | bar: 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 30
11 | 매장리스트 | 매장 상세 페이지 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
매장이미지 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
코인사용 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
매장상태표시(아이콘) | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
매장로고 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
|  | 앨범 | 이미지 썸네일 | 개별 확대이미지 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
코인 안내 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
|  | 쿠폰(대표쿠폰 2종) | 쿠폰정보 페이지로 이동 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
|  | 매장정보 | 매장정보 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
|  |  | 지도 아이콘 | 매장 지도페이지로 이동 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
|  |  | 전화 아이콘 | 전화로 연결 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
매장소개글 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
|  | 리뷰작성 | 별점/리뷰작성/리뷰/답글/신고 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
|  | 같은카테고리 다른매장보기 | 선택 매장 상세페이지로 이동 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 10월 26 to 10월 28; 11월 2 to 11월 6
12 | 상태표시 | 지도 이외의 모든 페이지 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
사용자 비콘 비접속_기본 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
사용자 비콘 비접속_탭 시 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
체크인 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
체크인_min 적립중 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
체크아웃 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
블루투스 off | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
네트워크 연결 끊김 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
coin 제공 매장_coin 교환가능 min 적립완료 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
coin 제공 매장_최초 10min 적립 | bar: 10월 15 to 10월 16; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
지도 | bar: 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
사용자 비콘 비접속_기본(최근접 매장 정보 노출) | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
사용자 비콘 비접속_탭 시 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
체크인 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
체크인_min 적립중 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
체크아웃 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
블루투스 off | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
네트워크 연결 끊김 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
coin 제공 매장_coin 교환가능 min 적립완료 | bar: 10월 14; 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
coin 제공 매장_최초 10min 적립 | bar: 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
타 매장 선택 시 | bar: 10월 19 to 10월 23; 11월 2 to 11월 6
client
| 비콘 라이브러리 | 신규 라이브러리 적용(일본버전) | bar: 11월 4 to 11월 6
굿텔 SDK 이해 & 테스트 | bar: 11월 20; 11월 23 to 11월 26
굿텔 SDK 적용 | bar: 11월 27 to 11월 28; 12월 1 to 12월 3
자바스크립트 브릿지 api 정리 | bar: 11월 9 to 11월 10
| 이용약관 페이지 | 아코디언 기능 구현 | bar: 11월 11 to 11월 13
| 체크인 프로세스 | 첫 코인 적립 기능 | bar: 11월 16
체크인/아웃 매장정보 관련 | bar: 11월 17
| 예외 메시지 처리 | 스플레시 화면 - 로그인 & 버전체크 | bar: 11월 18
위치정보 OFF 시 메시지 출력 | bar: 11월 19
Note on BW16: jacob you: 앱과 결합
Note on C24: 모달 ▶ 번호인증 팝업 → 성공 팝업/에러_4팝업/에러_5팝업 에러_1 팝업 에러_2 팝업 에러_3 팝업 → 탈퇴취소 팝업
Note on C25: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on C26: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on C28: 년/월/일 설정창 오픈
Note on C29: 모달 ▶ 지역검색 팝업
Note on C30: 입력정보 확인 후 버튼 활성화
Note on C31: 모달 ▶ 번호인증 팝업 → 성공 팝업/에러_4팝업/에러_5팝업 에러_1 팝업 에러_3 팝업
Note on C32: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on C33: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on D34: 모달 ▶ 번호인증 팝업 → 성공 팝업/에러_4팝업/에러_5팝업 에러_1 팝업 에러_3 팝업 모달 ▶ 임시 비밀번호 발송완료 팝업
Note on C36: 모달 ▶ 에러_1 팝업 에러_2 팝업 로그인 성공 팝업
Note on D41: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on E41: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on D43: 모달 ▶ NFC 검색중 팝업 사용확인 팝업 에러_1 알림 팝업 에러_2 알림 팝업 NFC 찾기 3회 실패 팝업
Note on E43: 모달 ▶ 가맹점 승인번호 입력 팝업 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출 결제정보 확인 팝업 사용확인 팝업
Note on D45: 모달 ▶ coin 교환 팝업
Note on E49: 모달 ▶ 기부내용 확인 팝업 에러_1 알림 팝업
Note on C51: 토스트 메세지 ▶ [설정이 변경되었습니다.]
Note on C52: 토스트 메세지 ▶ 비회원/비로그인 탭 시 [로그인이 필요한 페이지 입니다.]
Note on D58: 모달 ▶ 공유하기 팝업 해당앱 연결
Note on D59: 모달 ▶ 비밀번호 변경 팝업 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출 비밀번호 변경 완료 알림 팝업
Note on D60: 모달 ▶ 회원정보 변경 팝업 지역설정 변경 → 지역설정 변경 모달로 이동 회원정보 변경 완료 알림 팝업
Note on D61: 모달 ▶ 탈퇴 시 유의사항 알림 팝업 회원탈퇴 팝업 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출 탈퇴완료 알림 팝업
Note on D64: 정렬방식 거리순/인기순/마감임박순/min낮은순
Note on D65: 모달 ▶ 지역설정 팝업
Note on D66: 모달 ▶ 비회원/비로그인 탭 시 "로그인이 필요한 페이지 입니다." 안내 팝업
Note on E74: 모달 ▶ 쿠폰교환 의사 확인 팝업 쿠폰교환 완료 팝업 에러_1 알림 팝업 에러_2 알림 팝업
Note on D75: 토스트 메세지 ▶ 교환가능한 쿠폰이 없을 경우 [교환가능한 쿠폰이 없습니다.]
Note on D79: 아이콘 탭 시 → 즐겨찾기 삭제
Note on C80: 토스트 메세지 ▶ 비회원/비로그인 탭 시 [로그인이 필요한 페이지 입니다.]
Note on F84: 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출
Note on E86: 모달 ▶ NFC 검색 팝업 쿠폰사용 팝업 사용확인 팝업 에러_1 알림 팝업 에러_2 알림 팝업 NFC 찾기 3회 실패 팝업
Note on F86: 모달 ▶ 가맹점 승인번호 입력 팝업 입력실패 시 → 입력란 하단에 에러메세지 송출 결제정보 확인 팝업 사용확인 팝업
Note on D87: 모달 ▶ 사용쿠폰/기한마감쿠폰이 없는 경우 "사용쿠폰(기한마감쿠폰)이 없습니다." 토스트 메시지 안내
Note on BR87: jacob you: 테스트
Note on D91: 전체삭제 탭 시 → 화면 내 사용내역 전체삭제 X 아이콘 탭 시 → 해당 내역 삭제
Note on E96: 설정 버튼 탭 시 → 토스트 메시지 [설정이 변경되었습니다.]
Note on E97: 설정 버튼 탭 시 → 토스트 메시지 [설정이 변경되었습니다.]
Note on E98: 설정 버튼 탭 시 → 토스트 메시지 [설정이 변경되었습니다.]
Note on E99: 설정 버튼 탭 시 → 토스트 메시지 [설정이 변경되었습니다.]
Note on BR110: jacob you: 테스트 일정
Note on C115: 전체삭제 탭 시 → 화면 내 사용내역 전체삭제 X 아이콘 탭 시 → 해당 내역 삭제
Note on C117: 모달 ▶ 지역설정 모달
Note on C120: 내위치/확대/축소 아이콘 내위치/가맹점/선택가맹점/체크인가맹점/선택 가맹점명 가맹점 정보 체크인 상태표시
Note on C133: 탭 시 코인 사용페이지로 이동 →
Note on C134: 모달 ▶ min적립/coin교환/쿠폰사용/coin사용
Note on C138: 스크롤 ▶ 쿠폰이 2종 이상일 경우
Note on C143: 모달 ▶ 리뷰작성 팝업 에러_1 팝업
Note on D143: 모달 ▶ 신고하기 팝업